| Megbízott : | Projektleírás Űrlap |  | Megbízó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projektleírás Project description |  | Projekt sorszáma 2012/10 |
| TARTALOMJEGYZÉK - A résztvevő vállalatok BILF Consulting Kft. Széles & Széles Kft. - A projekt tárgya Egy már létező, de nem széles körben ismert és elterjedt kézműves Palóc Világos Sör népszerűsítése és országos szinten való felfuttatása. Olyan értékrendekkel rendelkező sör megkedveltetése, ami minőségben bármikor felveszi a versenyt, más jóval ismertebb márkákkal is. További célkitűzés, hogy a versenytársaknál kedvezőbb áron kerüljön forgalmazásba a sör, valamint olyan tekintélyt kivivni, hogy a nevesebb szórakozó helyeken elérhető lehessen a pesti pubokban is. - A megkeresés kidolgozása - A megkeresés kidolgozása és a technikai-gazdasági kockázatok értékelése Kockázati tényező a konkurencia jóval magasabb költségvetése. Betörni egy olyan piacra ahol már évek óta fel vannak osztva a `helyek`, valamint az emberekben és a kocsma tulajdonosokban is kialakult már egy fajta bizalom a piacon létező és forgalomba hozható sörök iránt. További nehézség a sör hirdetése és az emberekhez való eljuttatása. Valamint a konkurenciával ütközhet a médiakampány, mely megzavarhatja a vevőket. - Gazdaságossági vizsgálat Fel kell mérni a városok frekventált boltjait, árusító helyeit, hogy milyen söröket forgalmaznak jelenleg, valamint hogy milyenre lenne még igényük esetleg. Meg kell határozni, hogy kiket tartunk célközönségnek. További vizsgálat tárgyát képez az, hogy mekkora mennyiségben kerüljön forgalmazásba a sör, mennyit bír el a piac és ebből mennyi profit jutna a tulajdonosnak. A rendelkezésre álló információk alapján a költségorientált szemléletű elemzést valósítjuk meg. A gazdaságossági vizsgálat eredményeként három megvalósítható lehetőség közül választhat a megrendelő. - Know-how és engedély Különböző engedélyek beszerzése szükségek. Kifejezetten minőségi és gondos EU-szabványoknak megfelelő gyártás és szabályozás. - Az ajánlat - Az ajánlat kidolgozása A BILF Consulting Kft. felkészült csapata egy személyre szabott ajánlatot készít a megbízó számára - Export finanszírozása A megbízó nem tervezi a termék exportját az elkövetkezendő 5 évben. - Export hitelbiztosítása Mivel a megbízó nem tervezi az exportot, így nem szükséges a hitelkonstrukció kidolgozása az export számára. - Valuta-, árfolyamkérdések Az árakat forintban határozzuk meg, azonban számolni kell a forint árfolyam kedvezőtlen alakulására. - A szerződés - A szerződés tárgyalása A szerződés tárgyalását komoly előkészületek előzik meg. - A szerződés elemzése A gyártóval kötött szerződés célja a marketingvállalat és a gyártó közötti jogok és kötelezettségek rögzítése. - Garancia és felelősség A marketingterv megvalósulása esetén a fizetési feltételek teljesítése, a szerződésben foglalt feladatok elvégzése a gyártó kötelezettsége. A marketingvállalat kötelezettsége a lehető legjobb marketingterv elkészítése a termék terjesztésére, megismertetésére. - A projektszervezet - Projekt keretszervezet kialakítása A megbízó Széles és Széles Kft. oldaláról a projekt vezetője Széles Ervin. A döntéshozó testület tagjai pedig aktívan részt vesznek a megbeszélésen. - Projektcsapat A megbízott BILF Consulting Kft. részéréről a projektvezető Hegyi Barbara. A projekt csapat tagjai: - Czink Péter - Pálinkás Zsolt - Silverio Laura Szilvia - Szathmáry András - Turcsányi Andor - Vincze Iván - A projektkörnyezet - Természetes környezet A Palóc Világos sör sörfőzdéje, ahonnan elindulna országos szinten a terjesztés és ismertetés. - Kultúrális környezet Azon vendéglátóhelyek és forgalmazó egységek melyek azonosulni tudnak a sör tulajdonságaival és értekeivel melyeket képvisel. |  |  |  |
| Készítette: Czink Péter |  | Dátum: 2012.04.07. | Oldalak száma: 3 |

| Megbízott: | Célelemzés Űrlap |  | Megbízó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Célelemzés Project objectives |  | Projekt sorszáma 2012/10 |
| A projektünk célja a Palóc Világos sör felkarolása és népszerűsítése, valamint elismert márkává alakítása és piacra dobása. Mivel ez a sör csak egy szűk réteg által ismert és fogyasztott termék, ezért nagy kihívást jelent az, hogy a most kézműves sörként számon tartott alkohol széles körben kedvelt sörfajta legyen, mely ezáltal mindenki számára elérhetővé válna. - Célelképzelések kidolgozása: 1. Cél: Átfogó stratégiai célunk a Palóc Világos sör ismertté tétele és annak széles körben való fogyasztásra ösztönzése, piacra való bevezetése 2. Cél: Hosszú távú céljaink: - A projekt megtérülő befektetés legyen a projektgazda számára - A sörfogyasztási kultúra alakítása, formálása a termékünk révén - Munkahelyek teremtése 3. Cél: Rövid távú céljaink: - Az eladási volumen növelése és ennek révén a sör árának csökkentése - Jelen lenni népszerű rendezvényeken, fesztiválokon kiállítóként, mint pl.: Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, Budavári Sörfesztivál, stb. - Célok strukturálása: A kitűzött céljaink elérése érdekében egy célfát alakítunk ki, ahol a célok ok-okozati viszonyban vannak egymással. Fontos, hogy megvalósítható célok kerüljenek meghatározásra. A Palóc Világos Sör piacra beveztése Igények feltérképe-zése Eladási volumen növelése Sörfogyasz-tási kultúra javulása Fogyasztói igények feltérképe-zése Marketing tevékeny-ség Viszontela-dók megnyerése Fesziválo-kon kiemelt támogató-ként való megjelenés Munka-helyek teremtése Növekvő sörpiac Fő célunk a Palóc Világos Sör széles körben ismertté tétele és fogyasztásának szorgalmazása. - A fogyasztók elvárásainak érdekében piackutatást végzünk a Palóc búzasör fogadtatásával kapcsolatban. Mivel egy már meglévő termékről beszélünk, ezért fontos a hatékony marketing stratégia kialakítása a termék széleskörű ismertté válása érdekében. A célok elérése érdekében a tevékenységeket szakaszokra kell osztani időben- és pénzügyi tekintetben is. A célelemzés kialakítása során figyelembe vettük a projekt anyagi hátterének megbízhatóságát, a piackutatás elvégzése során a társadalmi elfogadottságot, valamint azt, hogy a projektcélok elérhetőek, teljesíthetőek és ezáltal mérhetőek és ellenőrizhetőek legyenek. |  |  |  |
| Készítette: Silverio Laura Szilvia |  | Dátum: 2012.04.07 | Oldalak száma: 3 |

| Megbízott: | Környezetelemzés Űrlap |  | Megbízó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Környezetelemzés Project stakeholder analysis |  | Projekt sorszáma 2012/10 |
| A befolyásoló tényezők és projektérintettek azonosítása: A Palóc sör felkarolása és piaci bevezetése során felmerült befolyásoló tényezőket számba vettük, melyek a következőek: - A befolyásoló tényezők azonosítása: - Jogi (törvények, EU-irányelvek) - Politikai - Pénzügyi (pl. tőke-, hitelpolitika, kamatok) - Személyi (pl. munkahelyek, személyügyi politika) - Társadalmi, pszichológiai (pl. társadalom, mentalitás) - Technikai (pl. technológiai fejlődés, trendek) - Piaci (pl. trendek, divat, árstruktúra) - A befolyásoló tényezők leírása: - Politikai – jogi tényezők: A rendelkezésre álló támogatások erősen függnek a politikai hatásoktól. Nem elhanyagolható a jogi előírásoknak való megfelelés sem, mivel szigorú szabványoknak és engedélyeknek kell megfelelni. - Társadalmi tényezők: Mivel a magyar fejlesztésű Palóc Világos sör piacra dobását kíséreljük meg, ez nagymértékben függ a megcélzott közönség reakciójától, fogadtatásától. Ezért szükséges egy hatékony marketingstratégiát kialakítanunk, agresszív marketing kampányt alkalmaznunk, melyet a piacelemzés előz meg. - Pénzügyi tényezők: A projektcsapatnak egyik nagy feladata az, hogy számba vegye a piacra való bevezetés költségét valamint a jövedelmezőség vizsgálatot is el kell végezni. Ezek után meg kell vizsgálni a pénzügyi forrásait Széles & Széles Kft. –nek, valamint az esetlegesen igénybe vehető támogatásokat fel kell kutatni. Amennyiben hitel felvételére van szükség, úgy a legkedvezőbb kondíciójú hitel programot meg kell keresni. - Technológiai tényezők: A kézműves sör csak kis mennyiségű gyártásra van berendezkedve, ezért szükséges a gyártás hatékony megszervezése, melynek során nagy mennyiség kerülne előállításra, 0,33-as palackozás keretében. - Személyi tényezők: A Palóc Világos sör eddig kézműves termékként van számon tartva, azonban a sikeres piaci vezetés során elengedhetetlen a gyártói kapacitás megnövelése. Ennek következtében munkahelyek teremtésére van lehetőség, mely jótékonyan hat a Nógrád-megyei foglalkoztatottsági százalék növelésére. - Piaci tényezők: A piacon számos sör termék van jelen, ezért nehéz a piacra való behatolás. Azonban a mi célunk egy olyan kézműves sör piacra való bevezetése, amely eddig hiányzott a sörpiacról, azaz a piaci rést sikerült felfedeznünk és reményeink szerint sikerül a piacra betörnünk. SWOT analízis: A projektre ható tényezők vizsgálata érdekében elkészítettük a SWOT analízist. Erősségek; Gyengeségek. - A kézműves sörök kiaknázatlan lehetőségeket tartogatnak, melynek korai felismerése versenyelőnyhöz vezet. - Felkészült projektcsapat; - A piackutatás, a marketing stratégia hatalmas pénzigényű tevékenységek. - A termék kezdeti magas ára.. Lehetőségek; Veszélyek. - Pályázati pénzek bevonási lehetősége. - A magyar fejlesztésű sör piacra dobása a magyar sörkultúra virágzásához vezet, mely többletfogyasztást eredményezhet.; - A közönség bizonytalan hozzáállása a bevezetett termékünkhöz. - Versenytársak megjelenése. - Hasonló termék piacra dobása. - A sör rövid eltarthatósága. |
| Készítette: Silverio Laura Szilvia |  | Dátum: 2012.04.07 | Oldalak száma: 3 |

| Megbízott: | Kockázatelemzés Űrlap | Megbízó: |
| --- | --- | --- |
| Projektvezető: Hegyi Barbara | Kockázatelemzés Risk analysis | Projekt sorszáma: 2012/10 |
| Kockázatok azonosítása: Az ellenőrzőlisták alkalmazásával lehetőleg történjen meg az alábbi kockázati csoportok összeállítása: Az egyes kockázatok listájának összeállítása Ok; Következmény; Előzetes jel; Beköv. vsz.; Károk; Kockázati faktor. A felvevőpiac nem elég nyitott az új termékekre; A projekt megszűntetése, anyagi és erkölcsi veszetség.; Romló mutatók, projektjelentések figyelmeztető jelzései.; 0,1; 10; 1. A sikeresség egyik feltétele, hogy a kereslet kielégítéséhez elegendő mennyiség legyártása megtörténjen.; A nagyobb mennyiség gyártásához szükséges technikai feltételek zökkenőmentes működésének megoldása; Rendszeres készlethiány az üzletekben; 0,2; 10; 2. Nem számoltak azzal, hogy ha a sörfőző lebetegszik, ki lesz, aki helyettesíti; Elakadnak a gyártással és emiatt készlethiány alakul ki az üzletekben és elpártolnak a fogyasztók a terméktől; Személyzeti könyv; 0,5; 5; 3. Nem mérték fel, hogy mekkora kereslet/igény van a fogyasztók között a Palóc búzasörre.; A projekt sikertelensége, anyagi veszteség; Nem készült környezetfelmérés; 0,4; 8; 3. |

| - Kockázati portfólió összeállítása X tengely: lehetséges károk, következmények Y tengely: bekövetkezési valószínűség A kör nagysága: kockázati faktor Kockázatcsökkentő intézkedések meghatározása: - Az intézkedések leírása - Az intézkedés fajtájának meghatározása (E = a kockázat elkerülésére, megelőzésére; B = a kockázat bekövetkezésekor) - Az intézkedésért felelős személy megnevezése - Megjegyzés az intézkedés végrehajtásáról (státusz) A folyamatos kockázatelemzés: - Minden egyes projektjelentésnél el kell végezni.. Készítette: Hegyi Barbara; Dátum: 2012. május 7.; Oldalak száma: 3. |
| --- |
|  | Megbízott / szállító logója | Gazdaságossági vizsgálat Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |  |
|  | Projektvezető | Gazdaságossági vizsgálat 1/3 Project profitability analysis |  | Projekt sorszáma |  |
|  | Költségorientált vizsgálat A projekt elemzése során megvizsgáltuk a lehetőségeket, és a rendelkezésre álló információk alapján amellett döntöttünk, hogy a költségorientált szemléletű elemzést valósítjuk meg. A haszonorientált szemléletű elemzés is elkészíthető, ám a terv gazdaságosságán túlmutató hasznok fontossága jelenleg másodlagos prioritású. A hazai ipar fejlesztése, a kultúrált sörfogyasztás társadalmi hasznossága fontos ugyan, de fő célunk a termék gazdaságos terjesztése. A gazdaságossági vizsgálat során figyelembe vettük a projekt terv minden elemét, a körülmények várható és váratlan változását is előrevetítjük, a kockázatelemzés szempontjainak felhasználásával. A gazdaságossági számítások végeredményei, különösen a számszerű eredményekből levonható következtetések "csak" közelítő jellegűek. Ez a közelítő jelleg megnehezíti, de nem zárja ki a helyes döntés lehetőségét. Ehhez azonban a számításoknál a "közelítés" pontosítására, az értékelésnél pedig a megbízhatóság figyelembevételére kell törekedni. A gazdaságossági vizsgálat eredményeként három megvalósítható lehetőség közül választhat a megrendelő. A megfelelő választáshoz a szükséges információk rendelkezésre állnak, de természetesen igény esetén további paraméterváltozások előrevetítésével módosítható a tervezés. A végső döntés a megrendelő értékelésnek, kockázatvállaló képességének függvénye. Eljárások, mutatók, elemzési eszközök A gazdaságossági vizsgálat során bemutatásra kerülnek a döntéstámogatás legfőbb eszközei, a gazdaságossági mutatók. A teljeskörű ismeretátadás érdekében a vizsgálat tartalmazza a mutatók számítási alapjait, háttér információkat, a felhasznált adatokat. Így nyílik lehetőség leginkább a megfelelő verzió kiválasztására. A marketing terv vonatkozó dokumentumai felhasználásával a mutatószámítás alapját képező cash-flow tervet mutat be a modell, mely tételesen tartalmazza a felmerülő fix és változó költségeket, valamint a várható bevételeket is. Nettó jelenérték Dinamikus gazdaságossági vizsgálat esetén a viszonylag nagy időintervallumban végbemenő, számszerűsített gazdasági eredmények összehasonlításakor figyelembe vesszük az idő tényezőt, azaz azt a tényt, hogy a mai 100 forint értéke nem egyezik meg az egy év múlva esedékes 100 forint értékével. Beruházások értékelése során gyakran alkalmazott különbség jellegű mutató, azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő pénzáramok diszkontált összegéből levonva a kezdő pénzáramot, mekkora nettó jövedelem (hozam) képződik. Akkor érdemes megvalósítani a beruházást, ha a NPV (net present value)=0 vagy NPV>0 Belső megtérülési ráta A belső megtérülési ráta úgy definiálható, mint az a diszkontráta, amely mellett a nettó jelenérték nulla, vagy az az éves átlagos hozam, amit a vizsgált pénzáramlás biztosít a befektetőknek. Másképpen kifejezve a belső megtérülési ráta az a diszkontráta, amelynek alkalmazásával a beruházás egyszeri ráfordításának diszkontált értéke, és a befektetéssel elérhető hozamok diszkontált értéke kiegyenlíti egymást, azaz a beruházás jelenértéke 0. Kiválasztáskor azt a beruházást érdemes megvalósítani, amelynél az IRR nagyobb, mint a befektetők által elvárt hozam. Modellünkben az óvatosság elve alapján 10%-os kamatlábbal számolunk, így az ennél nagyobb megtérülési ráta elérésére törekedtünk. (Az infláció az elmúlt 3 évben 5% alatt maradt, a tervkészítés időszakában 5,5% körül mozog. A jegybanki alapkamat mértéke 7%.) Jövedelmezőségszámítás A befektetett tőke jövedelmezőségét az átlagos költségmegtakarítás és az átlagos tőkebefektetés hányadosából számítjuk ki. Amennyiben teljesül a minimális jövedelmezőségi szint, akkor jövedelmező a projekt. Minden olyan tevékenység, amelynek eredményei (bevételei) hosszú távon meghaladják a ráfordításokat jövedelmező, azaz a vállalkozás nyereségesen működik. Ennek megfelelően a jövedelmezőséget nem egy hányadossal fejezzük ki, hanem egy adott időszakra vonatkozó eredmények (bevételek) és ráfordítások különbségével. A legegyszerűbb jövedelmezőségi mutató a nyereség tömeg, azaz az éves nyereség összege. A jövedelmezőség mérésénél, elemzésénél a gyakorlatban többnyire a hányados alakú Nyereség / árbevétel összetételű mutatót alkalmazzák a jövedelmezőség szintjének, a nyereségességi rátának a kifejezésére. Jelen elemzés során a jövedelmezőség az éves megtérülések diszkontált értéke és az egyszeri ráfordítások hányadosa. Megtérülési idő A gazdaságossági mutató reciproka a megtérülési idő, ami arról informál,hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzbeli ráfordítás mennyi idő alatt térül meg a vele elérhető nyereségből. Megmutatja, hogy hány év alatt kapjuk vissza az eredetileg befektetett pénzünket a beruházás eredményeként képződő jövedelmekből. Modellek A v1-es modellünk a rendelkezésre álló információk alapján a legvalószínűbb lehetőségeket, körülményeket prognosztizálja. V2-es modellünkben feltételeztük, hogy a gazdasági válság tovagyűrűző hatásai –a várakozásokkal ellentétben- tovább rontják a gazdasági feltételeket, ezért a kamatláb emelése szükséges. A modell a negatív hatás ellensúlyozását a termék árának változtatásával ellensúlyozza. V3-as modellünk a termelésben bekövetkező csökkenést prognosztizálja a keresleti tényezők, illetve gyártási problémák kockázatának figyelembe vételével. A csökkenő termelést ellensúlyozhatja a szállítási díjak és terjesztői jutalékok korrekciója, mely erős érdekérvényesítő képességet feltételez. |  |  |  |  |
|  | Készítette: Vincze Iván |  | Dátum: 2012.04.22 | Oldalak száma: 6 |  |

| Gazdaságossági vizsgálat - első verzió |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  |  |  |  |  |
| Cash Flow |  |  |  |  |  |
| év |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| palack db |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |
| palack ár/db |  |  | 340 | 340 | 340 |
| hónapok száma |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Bevétel | Plusz (+) |  | 36 720 000 | 36 720 000 | 36 720 000 |
| palack db |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |
| alapanyag/palack |  |  | 48 | 48 | 48 |
| munkadíj/palack |  |  | 30 | 30 | 30 |
| csomagolás |  |  | 10 | 10 | 10 |
| rezsi/palack |  |  | 8 | 8 | 8 |
| szállítási díj/palack |  |  | 15 | 15 | 15 |
| terjesztõi díj/palack |  |  | 30 | 30 | 30 |
| hónapok száma |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Fix ktg | Levonás (-) |  | 15 228 000 | 15 228 000 | 15 228 000 |
| A. arculattervezés |  | 500 000 |  |  |  |
| B. rádiókampány |  | 12 720 000 |  |  |  |
| C. internetes hirdetés |  | 2 050 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| D. nyomtatott sajtó |  | 2 900 000 |  |  |  |
| E. szórólap |  | 4 780 000 |  |  |  |
| F. kóstoltatás |  | 2 160 000 |  |  |  |
| G. vásári megjelenés |  | 4 865 000 |  |  |  |
| marketing terv munkadíj |  | 10 000 000 |  |  |  |
| Változó ktg | Levonás (-) | 39 975 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| teljes Cash Flow | Egyenleg (=) | -39 975 000 | 19 492 000 | 19 492 000 | 19 492 000 |
| Nettó jelenérték (NPV) számítás |  |  |  |  |  |
| diszkonttényezô (10%) |  | 1 | 0,909090909 | 0,826446281 | 0,751314801 |
| NPV számítás |  | -39 975 000 | 17 720 000 | 16 109 091 | 14 644 628 |
| NPV |  | 8 498 719 | Forint |  |  |
| Belsô profitráta (IRR) |  | 10,66% |  |  |  |
| Megtérülési idõ |  | 2,42 | év |  |  |
| Jövedelmezõség |  | 1,21% |  |  |  |

| Gazdaságossági vizsgálat - második verzió |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2 |  |  |  |  |  |
| Cash Flow |  |  |  |  |  |
| év |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| palack db |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |
| palack ár/db |  |  | 360 | 360 | 360 |
| hónapok száma |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Bevétel | Plusz (+) |  | 38 880 000 | 38 880 000 | 38 880 000 |
| palack db |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |
| alapanyag/palack |  |  | 48 | 48 | 48 |
| munkadíj/palack |  |  | 30 | 30 | 30 |
| csomagolás |  |  | 10 | 10 | 10 |
| rezsi/palack |  |  | 8 | 8 | 8 |
| szállítási díj/palack |  |  | 15 | 15 | 15 |
| terjesztõi díj/palack |  |  | 30 | 30 | 30 |
| hónapok száma |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Fix ktg | Levonás (-) |  | 15 228 000 | 15 228 000 | 15 228 000 |
| A. arculattervezés |  | 500 000 |  |  |  |
| B. rádiókampány |  | 12 720 000 |  |  |  |
| C. internetes hirdetés |  | 2 050 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| D. nyomtatott sajtó |  | 2 900 000 |  |  |  |
| E. szórólap |  | 4 780 000 |  |  |  |
| F. kóstoltatás |  | 2 160 000 |  |  |  |
| G. vásári megjelenés |  | 4 865 000 |  |  |  |
| marketing terv munkadíj |  | 10 000 000 |  |  |  |
| Változó ktg | Levonás (-) | 39 975 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| teljes Cash Flow | Egyenleg (=) | -39 975 000 | 21 652 000 | 21 652 000 | 21 652 000 |
| Nettó jelenérték (NPV) számítás |  |  |  |  |  |
| diszkonttényezô (15%) |  | 1 | 0,869565217 | 0,756143667 | 0,657516232 |
| NPV számítás |  | -39 975 000 | 18 827 826 | 16 372 023 | 14 236 541 |
| NPV |  | 9 461 390 | Forint |  |  |
| Belsô profitráta (IRR) |  | 12,03% |  |  |  |
| Megtérülési idõ |  | 2,34 | év |  |  |
| Jövedelmezõség |  | 1,24% |  |  |  |

| Gazdaságossági vizsgálat - harmadik verzió |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V3 |  |  |  |  |  |
| Cash Flow |  |  |  |  |  |
| év |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| palack db |  |  | 8000 | 8000 | 8000 |
| palack ár/db |  |  | 340 | 340 | 340 |
| hónapok száma |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Bevétel | Plusz (+) |  | 32 640 000 | 32 640 000 | 32 640 000 |
| palack db |  |  | 8000 | 8000 | 8000 |
| alapanyag/palack |  |  | 48 | 48 | 48 |
| munkadíj/palack |  |  | 30 | 30 | 30 |
| csomagolás |  |  | 10 | 10 | 10 |
| rezsi/palack |  |  | 8 | 8 | 8 |
| szállítási díj/palack |  |  | 7 | 7 | 7 |
| terjesztõi díj/palack |  |  | 15 | 15 | 15 |
| hónapok száma |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Fix ktg | Levonás (-) |  | 11 328 000 | 11 328 000 | 11 328 000 |
| A. arculattervezés |  | 500 000 |  |  |  |
| B. rádiókampány |  | 12 720 000 |  |  |  |
| C. internetes hirdetés |  | 2 050 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| D. nyomtatott sajtó |  | 2 900 000 |  |  |  |
| E. szórólap |  | 4 780 000 |  |  |  |
| F. kóstoltatás |  | 2 160 000 |  |  |  |
| G. vásári megjelenés |  | 4 865 000 |  |  |  |
| marketing terv munkadíj |  | 10 000 000 |  |  |  |
| Változó ktg | Levonás (-) | 39 975 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| teljes Cash Flow | Egyenleg (=) | -39 975 000 | 19 312 000 | 19 312 000 | 19 312 000 |
| Nettó jelenérték (NPV) számítás |  |  |  |  |  |
| diszkonttényezô (10%) |  | 1 | 0,909090909 | 0,826446281 | 0,751314801 |
| NPV számítás |  | -39 975 000 | 17 556 364 | 15 960 331 | 14 509 391 |
| NPV |  | 8 051 086 | Forint |  |  |
| Belsô profitráta (IRR) |  | 10,11% |  |  |  |
| Megtérülési idõ |  | 2,32 | év |  |  |
| Jövedelmezõség |  | 1,20% |  |  |  |

| Megbízott / szállító logója | Szerződéselemzés Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető | Szerződéselemzés Project contract analysis |  | Projekt sorszáma |
| A projekt megvalósulását az alábbi szerződés és annak elemzése biztosítja. Szolgáltatási szerződés A gyártóval kötött szerződés célja a marketingvállalat és a gyártó közötti jogok és kötelezettségek rögzítése. Gyártó joga: A marketingvállalat által javasolt termékterjesztési folyamat elfogadása vagy elutasítása, módosítás igénylése Gyártó kötelezettsége: A marketing terv megvalósulása esetén a fizetési feltételek teljesítése, valamint a szerződésben foglalt feladatok elvégzése (információk rendelkezésre bocsátása, termék és gyártási folyamat ellenőrzésének engedélyezése, promócióhoz szükséges termék átadása) A marketingvállalat joga: A marketing terv megvalósulása esetén a szerződésben foglalt díj igénylése, a terv szükség esetén történő módosítása. A marketingvállalat kötelezettsége: A szerződésben meghatározott feltételek alapján a lehető legjobb marketing terv elkészítése a termék terjesztésére, megismertetésére vonatkozóan. Ssz.; Szerződéselemzés; Ref. Szerz. oldal, §; Szabályozás szükséges; Nem szükséges. 1; Kereskedelmi szerződési elvek. 1.1; Szerződésforma, szerződés célja; 1; X. 1.2; Kötelezett szállítási és teljesítési tartalmak; 2-5; X. 1.3; A szerződés érvénybelépésének időpontja; 6; X. 1.4; Illetékes bíróság, követendő jog; 7; X. 1.5; A szerződéses dokumentumok érvényessége; 7; X. 1.6; Árak, fizetési feltételek; 8; X. 1.7; Garancia, szavatosság; 9; X. 1.8; Szerződés felmondása; 9; X. 1.9; Szerződéses feltételek; 10; X. 1.10; Biztosítások (baleset, lopás, felelősség, stb.); 11; X. …. 2.; Projekttervezés és konstrukció. 2.1; Szerződött szolgáltatás; 12; X. 2.2; Projektdokumentáció megnevezése; 12; X. 2.3; Alkalmazandó technikai szabályozások; 13; X. …. 3.; Átadás-átvétel. 3.1; Átadás-átvétel lebonyolítása; 14; X. 3.2; Átadás-átvétel külső teljesítéseknél. 3.3.; Átadás-átvétel felszereléseknél. …. 4.; Előállítás, gyártás. 4.1; Előkészítés, gyártás lebonyolítása. 4.2; Felügyelet, részvétel a gyártásban. 4.3; Csomagolás, szállítás. …. 5.; Összeszerelés, üzembevétel. 5.1; Összeszerelő személyzet tervezése. 5.2; Összeszerelés ütemezése. …. 6.; Projektmenedzsment, projektkoordináció. 6.1; Végrehajtás- és határidőtervezés; 15; X. 6.2; Erőforrástervezés és felügyelet; 16; X. 6.3; Költségfelügyelet és irányítás; 17; X. 6.4; Projektszervezet; 18; X. 6.5; Projekt- és építési megbeszélések; 19; X. 6.6; Levelezés és kommunikáció szabályozása; 19; X. 6.7; Projektjelentés megtétele; 20; X. 6.8; A megbízó személyzetének képzése; 20; X. 7.; Egyéb. |
| Készítette: Vincze Iván |  | Dátum: 2012.04.20 | Oldalak száma: 2 |
| Megbízott / szállító logója | Megbízáselemzés Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| Projektvezető | Megbízáselemzés Project mission analysis |  | Projekt sorszáma |
| A projektmegbízás leírása A Széles&Széles Kft. által gyártott Palóc Világos sör piacbevezető reklám kampányának megtervezése és kivitelezése A gyártó a kampány megkezdése előtt már beszállítói szerződést kötött az Aldi áruházakkal 07.01-vel. Teljesítmény/minőség - A projekttel szembeni legfontosabb elvárás az adott pénzügyi kereten belül megvalósítani a reklámkampányt - Sikeres a projekt, ha a kampány során minél többen megismerik a Palóc sört - Eredmények: hatékonyság, pénzügyi keret - Az eredményesség mérése: költségek, ismertség utólagos mérése, értékelése Költségek - A legfontosabb költségösszetevők: média költségek, promóciós költségek, kiállítási helyszín költségek, tervezési költségek - Saját marketing és reklám menedzserek - Külsős hostes szolgálat, hostesek és kiállító pultok - Saját munkatársak bérköltsége, hostesek napi díja, szórólaposztók Idő - A projekt várható ideje kb. 3,5 hónap amelyet teljesen kihasználunk - Várható kezdés és befejezés: - 2012.05.07- 09.11. - kritikus tényező a médiafoglalások és a helyszínek foglalása - lehetne csökkenteni az időt, de a fesztiválok és kóstolók miatt nem érdemes, hetente más helyszínen lesznek, a végső fesztivál 09.02, utána zárás A projektcélok tisztázása - Feladat: Sikeres reklám kampány tervezése és lebonyolítása - A megbízó cég a saját többszörös díjnyertes sörét kívánja piacra bevezetni - A megbízó célja a Palóc világos sör értékesítési volumenének jelentős felfuttatása, ennek érdekében a termék széleskörű megismertetése a cél - 40 milliót fektet be a megbízó a kampányba, ez maximális keret - A projekt végén piaci felmérés, kérdezőbiztosokkal A projektprioritások meghatározása Prioritás; Alacsony; Közepes; Magas. Változtatható; Optimalizálás; Tartás. Időtartam; X. Erőforrások; X. Teljesítmény; X. A projektkockázatok vizsgálata - Legfőbb kockázat, ha éppen a konkurencia is kampányol ebben az időben - Kockázat valószínűsége közepes - Hatása a projektre jelentős mivel a média foglalások ütközhetnek, az új termék teljes figyelmet igényel, a vevőt megzavarja a konkurens termék - Kockázat elkerülése érdekében konkurencia feltérképezése, ha veszélyes a projektre, időbeni csúsztatás minimálisan lehetséges |
| Készítette: |  | Dátum: | Oldalak száma: |

| Megbízott: | Projektdöntés Űrlap |  | Megbízó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projektdöntés Project decision |  | Projekt sorszáma 2012/10 |
| Külső projekt esetén Tevékenység; Elkészítés; Megjegyzés. Ajánlat előkészítésének támogatása; . Projektelemzés eredményeinek beépítése az ajánlatba; . Ajánlati tárgyalás lefolytatása; . Szerződéselemzés elvégzése; . Projektdöntés. Projektmegbízás jóváhagyása (adott esetben módosítások); Melléklet: Az ajánlati tárgyalás jegyzőkönyve. Projektmegbízás elutasítása (adott esetben ismételt előterjesztés); Melléklet: Az ajánlati tárgyalás jegyzőkönyve. Az Széles & Széles Kft. vezetősége úgy döntött, hogy az eddig még kiaknázatlan sörpiacon megfelelő anyagi háttérrel profithoz tud jutni. A vezetőség megbízta a BILF Consulting Kft. marketing céget, azaz minket, hogy készítsük el a projektet a Palóc világos sör piacra való bevezetésére. Az utasításnak megfelelően elkészült a projekt 2012-ben, mely egyúttal elfogadásra került. Az ajánlati tárgyalás jegyzőkönyve: Résztvevők: a, BILF Consulting Kft. projekcsapat oldaláról: - Hegyi Barbara – Projektmenedzser - Szathmáry András – Tanácsadó - Vincze Iván - Pénzügy - Turcsányi Andor - Pénzügy - Pálinkás Zsolt – Média kapcsolatok - Czink Péter - Beszerző - Silverio Laura Szilvia – Termék elemző b, A Széles & Széles Kft. oldaláról: *Projektmenedzser: Széles Attila *Döntéshozó testület tagjai - Kiss Klaudia - Horváth Erzsébet - Kovács Tamás - Nagy István A projektcsoport vezetője, Hegyi Barbara prezentálta a projekt csapat által elkészített projektjavaslatot és Power Point prezentációt a Széles & Széles Kft. vezetősége részére. A döntéshozó testület tagjai megvitatták az elhangzottakat, a felmerült kérdéseiket feltették, valamint elmondták véleményünket illetve esetleges aggályaikat felvázolták, melyekre kielégítő és megnyugtató válaszokat kaptak a projektcsapat tagjaitól. A vezetőség meghozta döntését, amely szerint támogatják a csapat által prezentált projektet. A BILF Consulting Kft. megkapta a megbízást a projektre a Széles & Széles Kft.-től. |
| Készítette: Silverio Laura Szilvia |  | Dátum: 2012.04.07 | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott: | Projektelemzés átdolgozás Űrlap |  | Megbízó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projektelemzés átdolgozás Update project analysis |  | Projekt sorszáma 2012/10 |
| Történtek-e változtatások az elemzésekben a projektdöntést követően? A változtatások jelentősek lehetnek a lehetséges projektkockázatok vonatkozásában is. Projekt-, megbízáselemzés; Változta-tások; Változtatás jelentősége; Utólagos tárgyalás vagy módosításs; További kockázat; Megjegyzés. Projektleírás; Nincs; -; -; -; -. Célelemzés; Nincs; -; -; -; -. Környezet-elemzés; Nincs; -; -; -; -. Kockázatelemzés; Nincs; -; -; -; -. Gazdaságossági vizsgálat; Nincs; -; -; -; -. Szerződéselemzés; Nincs; -; -; -; -. Megbízáselemzés; Nincs; -; -; -; -. |
| Készítette: Czink Péter |  | Dátum: 2012.04.07. | Oldalak száma: 1 |

| Megbízott / szállító logója | Projektmegbízás Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető | Projektmegbízás Project order |  | Projekt sorszáma |
| Projektmegjelölés: Palóc Projekt. A javaslat rövid megjelölése:; A Palóc sör marketing terve. Ajánlattevő:; BILF KFT, 20-111-1111/info@bilf.hu. Megbízó:; Székely KFT, 20-555-555/info@szekely.hu. Kapcsolattartó/Kereskedő:; Hegyi Barbara projektvezető. Projekt tárgya:. A Palóc sör piaci népszerűsítése, reklámstartégia kidolgozása a rendelkezésre álló feltételekhez igazodva, a tőkebefektetés optimális felhasználása.. Projektelemzés:. A projektelemzés teljeskörűsége biztosítja a cél, környezet, kockázat, gazdaságosság, szerződés és megbízás elemeinek vizsgálatát, elemzését.. Elvárt eredmény:. A projekt terv tartalmaz minden szükséges lépést, mely az optimális forrásfelhasználás mellett a termék népszerűsítési, terjesztési céljait biztosítja.. Tervezett költségek:. Tőkebefektetés: 39.975e HUF Marketing költség: 29.9875e HUF Szállítói díj: 10.000e HUF. Tervezett időtartam:. A projektterv elkészítésének időtartama a megbízás időpontjától számított 60 nap. A projekttervben rögzített lépések megvalósítási ideje 90 nap a megrendeléstől számítva.. Erőforrások:. A BILF Kft. munkatársai biztosítják a szükséges erőforrást.. Döntéshozó testület jóváhagyása és megjegyzése:. A projektterv véglegesítése a projektvezető hiteles aláírásával zárul. A terv megvalósításáról a megbízó hoz döntést. Az ajánlat a marketing terv átadásától 30 napig érvényes.. Aláírások:. Megbízó Projektvezető. Megjegyzés: Külső projektnél: a projektszerződést a projektmegbízásba átírni. |
| Készítette: Vincze Iván |  | Dátum: 2012.04.25 | Oldalak száma:2 |

| Megbízott: | Projektszervezet Űrlap | Megbízó: |
| --- | --- | --- |
| Projektvezető: Hegyi Barbara | Projektszervezet Project organization | Projekt sorszáma: 2012/10 |
| Címlista Beosztás; Név / Osztály; Telefon / E-mail. Megbízó; Széles&Széles Kft.; Tel/Fax.: 06-35/313-039 E-mail: szeleservin@vipmail.hu. Döntéshozó testület tagjai; Kiss Klaudia Horváth Erzsébet Nagy István Kovács Tamás; Tel: 06-35/313-039/ 3-as mellék kissklaudia@vipmail.hu Tel: 06-35/313-039/ 5-ös mellék horvatherzsebet@vipmail.hu Tel: 06-35/313-039/ 2-es mellék nagyistvan@vipmail.hu Tel: 06-35/313-039/ 8-as mellék kovacstamas@vipmail.hu. Projektvezető (Megbízó); Széles Ervin; Tel/Fax.: 06-35/313-039/10-es mellék Mobil: 06-20/965-9111 E-mail: szeleservin@vipmail.hu. Projektvezető (Megbízott); Hegyi Barbara; +3630/756-6611 hegyibarbara13@gmail.com. Projektmagcsapat tagjai (Megbízott); Silverio LauraSzilvia Czink Péter Pálinkás Zsolt Szathmáry András Turcsányi Andor Vincze Iván; Mobil: 06-20/931-55-54 E-mail: lauraszilvias@gmail.com Mobil: 06-70/387-59-29 E-mail: peticzink@hotmail.com Mobil: 06-30/688-11-12 E-mail: solt.brandy@gmail.com Mobil: 06-70/527-72-49 E-mail: andras.szathmary@gmail.com Mobil: 06-30/444-71-92 E-mail: turcsanyiandor@gmail.com Mobil: 06-20/328-59-02 E-mail: vincze.ivan@freemail.hu. |

| Szervezeti ábra Megbízó Széles&Széles Kft. Döntéshozó testület Kiss Klaudia Horváth Erzsébet Nagy István Kovács Tamás Projektvezető Széles Ervin Tel/Fax.: 06-35/313-039/ 10-es mellék Mobil: 06-20/965-9111 Projektvezető Hegyi Barbara +3630/756-6611 Projektmagcsapat NévFeladatTel. Silverio Laura SzilviaTermékelemző06-20/931-55-54 Czink PéterBeszerző06-70/387-59-29 Pálinkás ZsoltMédiakapcsolatok06-30/688-11-12 Szathmáry AndrásTanácsadó06-70/527-72-49 Turcsányi AndorPénzügyi vezető06-30/444-71-92 Vincze IvánKöltségtervezés06-20/328-59-02 Megbízó Megbízott |  |  |
| --- | --- | --- |
| Készítette: Hegyi Barbara | Dátum: 2012. június 11. | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott / szállító logója | Projektfázisterv Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető | Projektfázisterv Project phase model |  | Projekt sorszáma |
| Projekt kezdési és befejezési dátuma Projektkezdés és befejezés időpontja; 2012.05.07 – 2012.09.11.. Az egymást követő fázisok leírása és durva időzítése Marketing és költség terv 2012.05.15 2012.05.25 2012.05.21 2012.06.01 2012.05.28 2012.06.08 2012.06.11 2012.06.29 2012.07.01 2012.09.02 célpiac célcsoport szegmentálás poziciónálás termék elemzés termék pozicionálás ár képzés reklám elemzés reklám szlogen sajtó plakát tv, rádió szórólapok helyszínek hostesek szállítási terv elfogadás sajtó rádió foglalás szórólapok nyomda rendelés helyszínek foglalása hostes cég szállítók leszervezése végleges egyeztetés szállítás anyagok kellékek emberek termék helyszínek 1. szórólapok helyszínek 2. kóstolók helyszínek 3. fesztiválok folyamatos kontroll szállítók levonulás Reklám, Média tervezés Média és helyszín foglalás Kampány PiackutatásTermék analízis marketing akció terv pénzügyi terv |
| Készítette: Pálinkás Zsolt |  | Dátum: 2012.04.05 | Oldalak száma: 1 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt folyamatterv Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető | Projekt folyamatterv Project process plan |  | Projekt sorszáma |  |
| Projekt elemzés, tervezés Projekt indítás Projekt zárás Projekt irányítás Piackutatás, Termékanalízis Marketing és költségterv Reklám és média tervezés Média és helyszín foglalás Kampány 05.14. 06.11. 09.02. 09.11. Mérföldkövek: |  |  |  |  |
| Készítette: Pálinkás Zsolt |  | Dátum: 2012.04.06 | Oldalak száma:1 |  |
| Megbízott BILF Kft. | Projektindító megbeszélés Űrlap |  | Megbízó Székely Kft. |  |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projektindító megbeszélés Project Kick-Off-Meeting |  | Projekt sorszáma 1 |  |
| Belső projektindító megbeszélés. Helyszín: Budapest, Pirítós Pub Időpont: 2012, április 11. 19:30. Forgatókönyv; Megbeszélés tartalma. 1. pont; A projektcsapat tagjainak bemutatása, feladatkörük ismertetése. 2. pont; A projektmegbízás részletes ismertetése. 3. pont; A projektinfrastruktúra bemutatása. 4. pont; A projekt struktúratervének és megvalósítási tervének egyeztetése. 5. pont; A projekttagokkal szemben támasztott képzettségi igény. 6. pont; Elvárások és a projektcsapat motiválása. Meghívó: belső_projektindítómegbesz_meghívó.docx |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012. április 15. | Oldalak száma: 4 |  |
| Megbízott BILF Kft. |  | Projektindító megbeszélés Űrlap | Megbízó Székely Kft. |  |
| Projektvezető Hegyi Barbara |  | Projektindító megbeszélés Project Kick-Off-Meeting | Projekt sorszáma 1 |  |
| Jegyzőkönyv: Résztvevők:; Tel. / E-mail:; Beosztás:. Hegyi Barbara; Projekt manager. Silverio Laura Szilvia. Czink Péter. Pálinkás Zsolt. Szatmáry András. Turcsányi Andor. Vincze Iván. Megbeszélés tartalma; Felelős; Határidő. A projektmegbízás részletes ismertetése; Hegyi B; 2012.04.11. Projekt bemutatása; Czink P; 2012.04.15. Projektcél meghatározása; Silverio L; 2012.04.15. Erőforrásszükségletek meghatározása; Szatmáry A; 2012.04.15. Fázisterv elkészítése; Pálinkás Zs; 2012.04.21. Folyamatterv elkészítése; Turcsányi A; 2012.04.21. A projekttagokkal szemben támasztott képzettségi igény; Vincze I; 2012.04.24. Elvárások és a projektcsapat motiválása; Hegyi B; Folyamatosan. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012. április 15. | Oldalak száma: 4 |  |
| Megbízott BILF Kft. |  | Projektindító megbeszélés Űrlap | Megbízó Székely Kft. |  |
| Projektvezető Hegyi Barbara |  | Projektindító megbeszélés Project Kick-Off-Meeting | Projekt sorszáma 1 |  |
| Külső projektindító megbeszélés. Helyszín: Öreg Palóc Kisvendéglő Időpont: 2012. április 27. 11:00. Forgatókönyv; Megbeszélés tartalma. 1. pont; A projektcsapat tagjainak bemutatása, feladatkörük ismertetése. 2. pont; A projektmegbízás részletes ismertetése. 3. pont; A projektinfrastruktúra bemutatása. 4. pont; A projekt struktúratervének és megvalósítási tervének egyeztetése. Meghívó: külső_projektindítómegbesz_meghívó.docx |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012. április 15. | Oldalak száma: 4 |  |
| Megbízott BILF Kft. |  | Projektindító megbeszélés Űrlap | Megbízó Székely Kft. |  |
| Projektvezető Hegyi Barbara |  | Projektindító megbeszélés Project Kick-Off-Meeting | Projekt sorszáma 1 |  |
| Jegyzőkönyv: Résztvevők:; Tel. / E-mail:; Beosztás:. BILF Kft.. Hegyi Barbara; Projekt manager. Silverio Laura Szilvia. Czink Péter. Pálinkás Zsolt. Szatmáry András. Turcsányi Andor. Vincze Iván. Székely Kft.. Székely Attila; Projekt manager. Kiss Klaudia. Horváth Erzsébet. Kovács Tamás. Nagy István. Megbeszélés tartalma; Felelős. A projektcsapat tagjainak bemutatása, feladatkörük ismertetése; Hegyi B. A projektmegbízás részletes ismertetése; Turcsányi A. A projektinfrastruktúra bemutatása; Pálinkás Zs. A projekt struktúratervének és megvalósítási tervének egyeztetése; Szatmáry A. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012. április 15. | Oldalak száma: 4 |  |

A BILF Kft projektmanagere, Hegyi Barbara szeretettel meghívja Önt, ……… a Székely Kft. Palóc búzasörének marketingtervének összeállításáról szóló projektindító megbeszélésre.

Helyszín: 1133 Budapest, XIII. kerület, Zsilip u.- Öreg Palóc Kisvendéglő

Időpont: 2012. április 27. 11:00

Befejezés várható időpontja: 15:00

A megbeszélés forgatókönyve:

| Megbízott / szállító logója | Projekt struktúraterv Űrlap 1/2 |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető: Hegyi Barbara | Projekt struktúraterv Project break down structure |  | Projekt sorszáma |
| Projekt: a Palóc Sör marketing tervének elkészítése RP0 – Megvalósíthatósági vizsgálat (05. 07. – 05. 10.) A Megbízott felméri a piacot, elemzi a piaci szereplőket, elkészíti a gazdaságossági vizsgálatot. MCS1 – Projektelemzés, tervezés MF0 Projektdöntés (05. 11.) RP1 – A projektterv elkészítése (05. 15. – 06. 08.) A projektterv elkészítése során a Megbízott elvégzi a piackutatást és a termékanalízist, elkészíti a marketing- és költségtervet, majd elkészíti a reklám és médiatervezést (arculattervezés, rádiós hirdetések, internetes hirdetések, nyomtatott sajtó megjelenések, szórólapok, ALDI bevezetés és vásárok, fesztiválok kiválasztása). MCS1 – Piackutatás és termék analízis MCS2 – Marketing és költségterv MCS3 – Reklám, médiatervezés MF1 Tervek elfogadása (06. 11.) RP2 – A projekt megvalósítása (06. 11. – 09. 02.) A projektterv elfogadása után a Megbízott végrehajtja a tervben foglaltakat. MCS1 – Média és helyszín foglalás MCS2 – Kampány F1 – Kóstolók F2 – Fesztiválok F3 – Média megjelenések MF2 Kampányzárás (09. 02.) RP3 – Projektzáró értékelés (09. 03. – 09. 11.) MCS1 – Értékelések, összefoglalók MF3 Projektzárás (09. 11.) |  |  |  |
| Készítette: |  | Dátum: | Oldalak száma: |
| Megbízott / szállító logója | Projekt struktúraterv Űrlap 2/2 |  | Megbízó / ügyfél logója |
| Projektvezető: Hegyi Barbara | Projekt struktúraterv Project break down structure |  | Projekt sorszáma |
| Részprojekt / Munkacsomag /Tevékenység leírás Általános. Részprojekt száma; RP0. Részprojek jelölése; Megvalósíthatósági vizsgálat. Felelős. Előfeltételek. nincs. Leírás. Részprojekt; A Megbízott felméri a piacot, elemzi a piaci szereplőket, elkészíti a gazdaságossági vizsgálatot.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 05. 07.. Befejezési dátum; 2012. 05. 14.. Költségtervezés. Személyi költségek. Anyagköltségek. Egyéb költségek; 1 000 000 Ft. Összesen; 1 000 000 Ft. Általános. Munkacsomag száma; MCS1/RP0. Munkacsomag jelölése; Projektelemzés, tervezés. Felelős. Előfeltételek. nincs. Leírás. Munkacsomag; A Megbízott felméri a piacot, elemzi a piaci szereplőket, elkészíti a gazdaságossági vizsgálatot.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 05. 07.. Befejezési dátum; 2012. 05. 10.. Költségtervezés. Személyi költségek. Anyagköltségek. Egyéb költségek; 1 000 000 Ft. Összesen; 1 000 000 Ft. Általános. Részprojek száma; RP1. Részprojekt jelölése; A projektterv elkészítése. Felelős. Előfeltételek. RP0. Leírás. Részprojekt; A projektterv elkészítése során a Megbízott elvégzi a piackutatást és a termékanalízist, elkészíti a marketing- és költségtervet, majd elkészíti a reklám és médiatervezést (arculattervezés, rádiós hirdetések, internetes hirdetések, nyomtatott sajtó megjelenések, szórólapok, ALDI bevezetés és vásárok, fesztiválok kiválasztása).. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 05. 15.. Befejezési dátum; 2012. 06. 08.. Költségtervezés. Személyi költségek. Anyagköltségek. Egyéb költségek; 6 000 000 Ft. Összesen; 6 000 000 Ft. Általános. Munkacsomag száma; MCS1/RP1. Munkacsomag jelölése; Piackutatás és termék analízis. Felelős. Előfeltételek. RP0. Leírás. Munkacsomag; A Megbízott felméri a piacot, elemzi a piaci szereplőket és a termékeket.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 05. 15.. Befejezési dátum; 2012. 05. 25.. Általános. Munkacsomag száma; MCS2/RP1. Munkacsomag jelölése; Marketing és költségterv. Felelős. Előfeltételek. MCS1/RP1. Leírás. Munkacsomag; A Megbízott elkészíti a termék piacra juttatásának marketing és költségtervét.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 05. 21.. Befejezési dátum; 2012. 06. 01.. Általános. Munkacsomag száma; MCS3/RP1. Munkacsomag jelölése; Reklám és médiatervezés. Felelős. Előfeltételek. MCS2/RP1. Leírás. Munkacsomag; A Megbízott elkészíti a termék piacra juttatásának reklám és médiatervét.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 05. 28.. Befejezési dátum; 2012. 06. 08.. Általános. Részprojekt száma; RP2. Részprojekt jelölése; A projekt megvalósítása. Felelős. Előfeltételek. RP1. Leírás. Részprojekt; A projektterv elfogadása után a Megbízott végrehajtja a tervben foglaltakat.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 06. 11.. Befejezési dátum; 2012. 09. 02.. Költségtervezés. Személyi költségek. Anyagköltségek. Egyéb költségek; 31 975 000 Ft. Összesen; 31 975 000 Ft. Általános. Munkacsomag száma; MCS1/RP2. Munkacsomag jelölése; Média és helyszín foglalás. Felelős. Előfeltételek. RP1. Leírás. Munkacsomag; A Megbízott lefoglalja a kiválasztott hirdetési felületeket és a helyszíneket.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 06. 11.. Befejezési dátum; 2012. 06. 29.. Általános. Munkacsomag száma; MCS2/RP2. Munkacsomag jelölése; Kampány. Felelős. Előfeltételek. MCS1/RP2. Leírás. Munkacsomag; A kampány végrehajtása.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 07. 01.. Befejezési dátum; 2012. 09. 02.. Általános. Folyamat száma; F1/MCS2/RP2. Folyamat jelölése; Kóstolók. Felelős. Előfeltételek. MCS1/RP2. Leírás. Folyamat; A kóstolók végrehajtása.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 07. 06.. Befejezési dátum; 2012. 07. 29.. Költségtervezés. Személyi költségek. Anyagköltségek. Egyéb költségek; 2 160 000 Ft. Összesen; 2 160 000 Ft. Általános. Folyamat száma; F2/MCS2/RP2. Folyamat jelölése; Fesztiválok. Felelős. Előfeltételek. MCS1/RP2. Leírás. Folyamat; Fesztivál megjelenések a tervek szerint.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 07. 04.. Befejezési dátum; 2012. 09. 02.. Költségtervezés. Személyi költségek. Anyagköltségek. Egyéb költségek; 4 865 000 Ft. Összesen; 4 865 000 Ft. Általános. Folyamat száma; F3/MCS2/RP2. Folyamat jelölése; Média megjelenések. Felelős. Előfeltételek. MCS1/RP2. Leírás. Folyamat; Média megjelenések a tervek szerint.. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 07. 01.. Befejezési dátum; 2012. 09. 02.. Költségtervezés. Személyi költségek. Anyagköltségek. Egyéb költségek; 17 670 000 Ft. Összesen; 17 670 000 Ft. Általános. Részprojekt száma; RP3. Részprojekt jelölése; Projektzáró értékelés. Felelős. Előfeltételek. RP2. Leírás. Részprojekt; Projektzáró értékelés, prezentációk, dokumentumok , értékelések átadása, eredmények kiértékelése. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 09. 03.. Befejezési dátum; 2012. 09. 11.. Költségtervezés. Személyi költségek. Anyagköltségek. Egyéb költségek; 1 000 000 Ft. Összesen; 1 000 000 Ft. Általános. Munkacsomag száma; MCS1/RP3. Munkacsomag jelölése; Értékelések, összefoglalók. Felelős. Előfeltételek. RP2. Leírás. Munkacsomag; Prezentációk, dokumentumok és értékelések átadása, eredmények kiértékelése. Elvárt eredmény. Időtervezés. Kezdődátum; 2012. 09. 03.. Befejezési dátum; 2012. 09. 07.. |
| Készítette: Turcsányi Andor |  | Dátum: 2012.03.30 | Oldalak száma: 14 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt ráfordítás elemzés Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető | Projekt ráfordítás elemzés Estimation of effort |  | Projekt sorszáma |
| - Munkacsomagok felosztása tevékenységekre - Minden tevékenység ráfordításának becslése munkanapokban - A szükséges időtartam kiszámítása az egyes folyamatokra Időtartam = Becsült ráfordítás (munkanap)/ Végrehajtók száma (fő) Munkacsomag száma. Munkacsomag jelölése. Felelős. Ssz.; Tevékenység leírása; Végrehajtók száma; Becsült ráfordítás; Időtartam. 1; RP0– Megvalósíthatósági vizsgálat/ MCS1 – Projektelemzés, tervezés; 2; 10; 5. 2; RP1 – A projektterv elkészítése / MCS1 – Piackutatás és termék analízis; 2; 20; 1. 3; RP1 – A projektterv elkészítése / MCS2 – Marketing és költségterv; 2; 20; 1. 4; RP1 – A projektterv elkészítése / MCS3 – Reklám, médiatervezés; 2; 20; 1. 5; RP1 – A projektterv elkészítése / MF1 Tervek elfogadása. 6; RP2 – A projekt megvalósítása / MCS1 – Média és helyszín foglalás; 4; 20; 5. 7; RP2 – A projekt megvalósítása / MCS2 – Kampány/ F1 – Kóstolók; 6; 33; 5,5. 8; RP2 – A projekt megvalósítása / MCS2 – Kampány F2 – Fesztiválok,; 7; 35; 5. 9; RP2 – A projekt megvalósítása / MCS2 – Kampány F3 – Média megjelenések; 7; 42; 6. 10; RP2 – A projekt megvalósítása / MF2 Kampányzárás megjelenések; 2; 4; 2. 11; RP3 – Projektzáró értékelés/ MCS1 – Értékelések, összefoglalók; 4; 10; 2,5. 12; RP3 – Projektzáró értékelés/ MF3 Projektzárás; 2; 2; 1. Összes ráfordítás: 216 nap; Teljes időtartam. - A ráfordításokat a projekt struktúratervnek megfelelően összegezzük. - Az időtartamokat nem összegezzük. A teljes időtartam a végrehajtás és időtervezésből adódik. |
| Készítette: Vincze Iván |  | Dátum: 2012.05.02 | Oldalak száma:2 |

| Megbízott: | Emberi erőforrás tervezés Űrlap | Megbízó: |
| --- | --- | --- |
| Projektvezető: Hegyi Barbara | Emberi erőforrás tervezés Resource planning | Projekt sorszáma: 2012/10 |
| Emberi erőforrás tervezése - A projekt csapat szervezeti formájának meghatározása. – Kft. - A dolgozók szükséges képzettségének, tapasztalatának meghatározása. Név; Feladat; Végzettség; Tapasztalat. Hegyi Barbara; Projektvezető; Közgazdász - MBA mester szakon; Projektek irányítása – Xerox Magyarország Kft. 3 évig. Silverio Laura Szilvia; Termékelemző; Közgazdász - MBA mester szakon; Piaci elemzések készítése a szállodaiparban 4 évig. Czink Péter; Beszerző; Közgazdász - MBA mester szakon; Logisztikai vezető – BILK Kft 5,5 évig. Pálinkás Zsolt; Médiakapcsolatok; Közgazdász - MBA mester szakon; Marketingmenedzser 5 évig. Szathmáry András; Tanácsadó; Közgazdász - MBA mester szakon; Gazdasági tanácsadó 7 évig. Turcsányi Andor; Pénzügyi elemző; Közgazdász - MBA mester szakon; Pénzügyi igazgató 5 évig. Vincze Iván; Költségtervezés; Közgazdász - MBA mester szakon; Pénzügyi igazgató 3 évig. Emberi_erőforrás_tervezés.xls |

| Átdolgozott projektszervezet: Projekt Felelős: Hegyi Barbara Részprojekt RP1 Felelős: Hegyi B Részprojekt RP2 Felelős: BILF Cons. Kft. Részprojekt RP3 Felelős: Hegyi B és Széles E Munkacsomag MCS1.1 Felelős: Czink P Munkacsomag MCS1.3 Felelős: Turcsányi A Munkacsomag MCS1.2 Felelős: Turcsányi A Munkacsomag MCS2.1 Felelős: Turcsányi A Munkacsomag MCS2.2 Felelős: Pálinkás Zs Munkacsomag MCS3.1 Felelős: Hegyi B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Készítette: Hegyi Barbara | Dátum: 2012. június 13. | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott / szállító logója | Projektirányítás Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projektirányítás Project controlling |  | Projekt sorszáma |
| Projektirányítás megvalósítása - Terv-tény elemzés lista átvétele - Eltéréselemzés elvégzése A tevékenységekkel nincs probléma, nem szükségesek intézkedések. Itt az eltérések hatásait össze kell gyűjteni és adott esetben a szükséges intézkedéseket ellenőrizni és lezárni. Itt jelentős eltérések vannak, a szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tenni és a megvalósítást ellenőrizni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.09.10. | Oldalak száma: 1 |

| Megbízott: | Változásmenedzsment Űrlap 1/2 |  | Megbízó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Változásmenedzsment – Változtatási kérelem Change management – Change Request |  | Projekt sorszáma 2012/10 |
| Nagy változtatásokat nem kellett végrehajtanunk, a felmerülő kisebb módosításokat időbeni csúszás és pénzveszteség nélkül végrehajtottuk. Általános. Sorszám:; Nincs. Dátum:. Változtatás jelölése:; Nem volt szükséges változtatást alkalmazni. Változtatás felelőse:; Nincs. A tárgy (változtatás) leírása. Nem változtattunk. Hatása a projektmegbízásra. Hatás a határidőre; -. Hatás a költségekre; -. Hatás a teljesítményre/minőségre; -. Szerződéses elvek. Név/Dátum/Aláírás (Készítő) (Kezdeményező) (Tanú) Továbbítja: Mellékletek: -. |
| Készítette: Silverio Laura Szilvia |  | Dátum: 2012. 04.07 | Oldalak száma: 1 |

| Megbízott / szállító logója | Változásmenedzsment Űrlap 2/2 |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Változásmenedzsment – Változásmenedzsment lista Change management – Change-Management-Liste |  | Projekt sorszáma 2012/ 10 |
| Változásmenedzsment lista vezetése: Nem volt szükséges változásmenedzsment listát vezetni. Ssz.; Dátum; Jelölés; Felelős; Vizsgálati határidő; Döntés; Hatás; Változtatási utasítás jóváhagyva. |
| Készítette: Silverio Laura Szilvia |  | Dátum: 2012.05.02 | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt mérföldkövek Űrlap 1/5 |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt mérföldkövek Project milestones |  | Projekt sorszáma |
| Projektmérföldkövek ellenőrzése - A mérföldkőjelentés összeállítása és elküldése legalább egy héttel a megbeszélés előtt. Mérföldkőjelentés. Általános:; - fázis - Megvalósíthatósági vizsgálat. Mérföldkő száma:; MF0. Tervezett dátum:; 2012.05.11.. Tényleges dátum:; 2012.05.11.. Mérföldkőjelölés:; Projektdöntés. A mérföldkő (MF0) elvárt eredményei Az ügyféligény alapján a piaci bevezetés lehetőségeinek felmérése, magas szintű költségbecslés és időtervezés. A mérföldkő egyben döntési pont is (Go/NoGo). A mérföldkő (MF0) elért eredményei Az előzetes egyeztetések alapján megállapításra kerültek a Palóc sör piaci bevezetésének sarokpontjai. Magas szintű idő-, költség- és erőforrás ráfordításbecslés készült, átadásra kerültek a dokumentumok a Széles&Széles Kft. képviselőinek. A Kft. vezetősége a projekt megkezdése mellett döntött.. A mérföldkő-megbeszélés eredményei A mérföldkő megbeszélésen a leszállított tervek és dokumentációk átvétele megtörtént.. Mérföldkő-megbeszélés időpontja:; 2012.05.10.. A döntéshozó testület véleménye (adott esetben utólagos javítások):; Az átadott tervek és előrejelzések értelmében a Széles&Széles Kft a projekt megkezdése mellett döntött.. Jóváhagyási záradék. Név/Dátum/Aláírás (Döntéshozó testület) (Projektvezető) Továbbítja/Mellékletek. - A mérföldkő-megbeszélést időben megtervezni és lebonyolítani. - A mérföldköveket elfogadtatni. - Az utólagos javításokról jegyzéket vezetni. - Az utólagos javítások elvégzéséről intézkedni és ellenőrizni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.05.12. | Oldalak száma: 1 |
| Megbízott / szállító logója | Projekt mérföldkövek Űrlap 2/5 |  | Megbízó / ügyfél logója |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt mérföldkövek Project milestones |  | Projekt sorszáma |
| Projektmérföldkövek ellenőrzése - A mérföldkőjelentés összeállítása és elküldése legalább egy héttel a megbeszélés előtt. Mérföldkőjelentés. Általános:; - fázis – Tervezés. Mérföldkő száma:; MF1. Tervezett dátum:; 2012.06.11.. Tényleges dátum:; 2012.06.11.. Mérföldkőjelölés:; Tervek elfogadása. A mérföldkő (MF1) elvárt eredményei A Steering Committee döntése értelmében a projekt első fázisában Piackutatás, termékanalízis, Marketing és költségterv részletes megalkotása, illetve reklám- és médiatervezés történik.. A mérföldkő (MF1) elért eredményei A Palóc sör piaci bevezetését előkészítő részletes tervek elkészültek, átadásra kerültek a Széles&Széles Kft. részére (2012.06.08.). A mérföldkő-megbeszélés eredményei A tervek alapján a Steering Committee a kampány megkezdéséről döntött.. Mérföldkő-megbeszélés időpontja:; 2012.06.11.. A döntéshozó testület véleménye (a; ott esetben utólagos javítások):. A részletes tervek alapján a kampány kivitelezhető, pénzügyi forrása biztosított. Megkezdése megkezdődhet.Jóváhagyási záradék. Név/Dátum/Aláírás (Döntéshozó testület) (Projektvezető) Továbbítja/Mellékletek. - A mérföldkő-megbeszélést időben megtervezni és lebonyolítani. - A mérföldköveket elfogadtatni. - Az utólagos javításokról jegyzéket vezetni. - Az utólagos javítások elvégzéséről intézkedni és ellenőrizni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.06.12. | Oldalak száma: 1 |
| Megbízott / szállító logója | Projekt mérföldkövek Űrlap 3/5 |  | Megbízó / ügyfél logója |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt mérföldkövek Project milestones |  | Projekt sorszáma |
| Projektmérföldkövek ellenőrzése - A mérföldkőjelentés összeállítása és elküldése legalább egy héttel a megbeszélés előtt. Mérföldkőjelentés. Általános:; - fázis - Megvalósítás. Mérföldkő száma:; MF2. Tervezett dátum:; 2012.09.02. Tényleges dátum:; 2012.09.02.. Mérföldkőjelölés:; Kampány zárás. A mérföldkő (MF2) elvárt eredményei Média megjelenések, fesztivál részvételek egyeztetése, végrehajtása. A mérföldkő (MF2) elért eredményei A Palóc sör 7 fesztiválon megjelent, 4 kóstoltatási hétvége került lezárásra, emellett internetes, illetve sajtó megjelenések valósultak meg a célcsoport elérése érdekében.. A mérföldkő-megbeszélés eredményei A mérföldkőben foglaltak teljesítésre kerültek.. Mérföldkő-megbeszélés időpontja:; 2012.09.03.. A döntéshozó testület véleménye (adott esetben utólagos javítások):; A kampány a terveknek megfelelően lezajlott, a szállítói teljesítés megtörtént.. Jóváhagyási záradék. Név/Dátum/Aláírás (Döntéshozó testület) (Projektvezető) Továbbítja/Mellékletek. - A mérföldkő-megbeszélést időben megtervezni és lebonyolítani. - A mérföldköveket elfogadtatni. - Az utólagos javításokról jegyzéket vezetni. - Az utólagos javítások elvégzéséről intézkedni és ellenőrizni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.09.02. | Oldalak száma: 1 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt mérföldkövek Űrlap 4/5 |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt mérföldkövek Project milestones |  | Projekt sorszáma |
| Projektmérföldkövek ellenőrzése - A mérföldkőjelentés összeállítása és elküldése legalább egy héttel a megbeszélés előtt. Mérföldkőjelentés. Általános:; - fázis – Projektzáró értékelés. Mérföldkő száma:; MF3. Tervezett dátum:; 2012.09.11.. Tényleges dátum:; 2012.09.11.. Mérföldkőjelölés:; Projektzárás. A mérföldkő (MF3) elvárt eredményei A projekt értékelése, dokumentációk átadása a Széles&Széles Kft. részére.. A mérföldkő (MF3) elért eredményei A projekt értékelése, dokumentációk átadása a Széles&Széles Kft. részére megtörtént.. A mérföldkő-megbeszélés eredményei A projekt teljesítésigazolása megtörtént.. Mérföldkő-megbeszélés időpontja:; 2012.09.10.. A döntéshozó testület véleménye (adott esetben utólagos javítások):; A BILF Kft. a projekt során mind szakmailag, mind etikailag kitűnő munkát végzett.. Jóváhagyási záradék. Név/Dátum/Aláírás (Döntéshozó testület) (Projektvezető) Továbbítja/Mellékletek. - A mérföldkő-megbeszélést időben megtervezni és lebonyolítani. - A mérföldköveket elfogadtatni. - Az utólagos javításokról jegyzéket vezetni. - Az utólagos javítások elvégzéséről intézkedni és ellenőrizni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.09.10. | Oldalak száma: 1 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt mérföldkövek Űrlap 5/5 |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt mérföldkövek Project milestones |  | Projekt sorszáma |
| Projekt mérföldkövek ellenőrzése: - Mérföldkőelemzés elvégzése A fenti példában három mérföldkő került bevezetésre: - Az 1. mérföldkő (1.5) a tervezett időpontnál egy hónappal korábban teljesült. - A 2. mérföldkő (1.8) pontosan a tervezett időben halad. - A 3. mérföldkő (1.9) valószínűleg egy hónapot késik a tervezetthez képest. Mérföldkövek; 1. Jelentés; 2. Jelentés; 3. Jelentés. Terv határidő; Tény határidő. MF0; 2012.05.11.; 2012.05.11.. MF1; 2012.06.11.; 2012.06.11.. MF2; 2012.09.02.; 2012.09.02.. MF3; 2012.09.11.; 2012.09.11.. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.09.11. | Oldalak száma: 5 |
| Megbízott / szállító logója | Projekt helyzetjelentés Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt helyzetjelentés Project report |  | Projekt sorszáma |
| Projekt helyzetjelentés összeállítása: - A helyzetjelentés gyakoriságát a megbízóval egyeztetni. - A helyzetjelentés formáját a megbízóval egyeztetni. Projekt helyzetjelentés Általános. Jelentés száma; PALOC01. Jelentés dátuma; 2012.05.30. Jelentés jelölése; Státuszjelentés. Költségek; Terv; Tény; Maradvány. Teljes projekt; 39 975; 39 975; -. Részprojekt RP0; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Részprojekt RP1; 6 000; 6 000; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS3; 2 000; 2 000; -. Részprojekt RP2; 31 975; 31 975; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 29 975; 29 975; -. Folyamat 1; 4 260; 4 260; -. Folyamat 2; 6 965; 6 965; -. Folyamat 3; 18 750; 18 750; -. Részprojekt RP3; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Határidők; Terv; Tény; Végső. Részprojekt RP0; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Munkacsomag MCS1; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Részprojekt RP1; 2012.06.08; 2012.06.08. Munkacsomag MCS1; 2012.05.25; 2012.05.25. Munkacsomag MCS2; 2012.06.01; 2012.06.01. Munkacsomag MCS3; 2012.06.08; 2012.06.08. Részprojekt RP2; 2012.09.02; 2012.09.02. Munkacsomag MCS1; 2012.06.29; 2012.06.29. Munkacsomag MCS2; 2012.09.02; 2012.09.02. Részprojekt RP3; 2012.09.11; 2012.09.11. Munkacsomag MCS1; 2012.09.11; 2012.09.11. Elért eredmények. Mérföldkő; Cél; Eredmény/Státusz. MF0; Projekt döntés; A projekt döntés megszületett, a projekt zöld lámpát kapott. MF1; Tervek elfogadása; A részletes kampány tervek kidolgozása folyamatban. MF2; Kampányzárás. MF3; Projektzárás. Előrejelzés. Mérföldkőelemzés; Az 0. mérföldkő teljesült, átadásra került a megvalósíthatósági vizsgálat eredménye, amely alapján a projektirányító bizottság zöld lámpát adott a projektnek. Az 1. mérföldkő scope-jába tartozó részletes kampánytervezés folyamatban van, ütemezés szerint halad.. Költségtrendelemzés; A költségterveknek megfelelően történik az előrehaladás. Célelemzés; A kitűzött mérföldkövek és célok teljesítése a tervezettnek megfelelő ütemben és költségráfordítás mellett halad.. Kockázatok. Új kockázatok; Jelenleg nem látunk új kockázatot. Változásmenedzsment. Változásmenedzsment lista. - A projekt helyzetjelentést pontosan leadni. - A megbízótól visszajelzést kérni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.05.30. | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt helyzetjelentés Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt helyzetjelentés Project report |  | Projekt sorszáma |
| Projekt helyzetjelentés összeállítása: - A helyzetjelentés gyakoriságát a megbízóval egyeztetni. - A helyzetjelentés formáját a megbízóval egyeztetni. Projekt helyzetjelentés Általános. Jelentés száma; PALOC02. Jelentés dátuma; 2012.06.30. Jelentés jelölése; Státuszjelentés. Költségek; Terv; Tény; Maradvány. Teljes projekt; 39 975; 39 975; -. Részprojekt RP0; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Részprojekt RP1; 6 000; 6 000; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS3; 2 000; 2 000; -. Részprojekt RP2; 31 975; 31 975; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 29 975; 29 975; -. Folyamat 1; 4 260; 4 260; -. Folyamat 2; 6 965; 6 965; -. Folyamat 3; 18 750; 18 750; -. Részprojekt RP3; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Határidők; Terv; Tény; Végső. Részprojekt RP0; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Munkacsomag MCS1; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Részprojekt RP1; 2012.06.08; 2012.06.08; 2012.06.08. Munkacsomag MCS1; 2012.05.25; 2012.05.25; 2012.05.25. Munkacsomag MCS2; 2012.06.01; 2012.06.01; 2012.06.01. Munkacsomag MCS3; 2012.06.08; 2012.06.08; 2012.06.08. Részprojekt RP2; 2012.09.02; 2012.09.02. Munkacsomag MCS1; 2012.06.29; 2012.07.05. Munkacsomag MCS2; 2012.09.02; 2012.09.02. Részprojekt RP3; 2012.09.11; 2012.09.11. Munkacsomag MCS1; 2012.09.11; 2012.09.11. Elért eredmények. Mérföldkő; Cél; Eredmény/Státusz. MF0; Projekt döntés; A projekt döntés megszületett, a projekt zöld lámpát kapott. MF1; Tervek elfogadása; A részletes kampány tervek kidolgozásra kerültek, elfogadásuk megtörtént.. MF2; Kampányzárás; A kampány szervezése folyamatban, indulása 2012.07.01.. MF3; Projektzárás. Előrejelzés. Mérföldkőelemzés; A 0. és 1. fázisok és mérföldkővek lezárásra kerültek. A 2. fázis feladatai megkezdődtek. A 2. fázis 1. munkacsomagjához kapcsolódó tevékenységeket nem sikerült a tervezett június 28-i határidőre lezárni, de ez a 2. munkacsomag indítását nem gátolja. Az 1. munkacsomag lezárásának céldátuma július 5.. Költségtrendelemzés; A költségterveknek megfelelően történik az előrehaladás. Célelemzés; A 2. fázison belül kismértékű átütemezésre volt szükség, de a kitűzött mérföldkö- és céldátumokat ez nem befolyásolja.. Kockázatok. Új kockázatok; A 2. fázis 1. munkacsomagjához tartozó, szerződéskötési feladatok lezárása nem történt meg maradéktalanul. Az új céldátum július 5. Amennyiben további csúszást szenved a kontraktusok véglegesítése, abban az esetben a 2. mérföldkő átütemezését fontolóra kell venni.. Változásmenedzsment. Változásmenedzsment lista. - A projekt helyzetjelentést pontosan leadni. - A megbízótól visszajelzést kérni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.06.30. | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt helyzetjelentés Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt helyzetjelentés Project report |  | Projekt sorszáma |
| Projekt helyzetjelentés összeállítása: - A helyzetjelentés gyakoriságát a megbízóval egyeztetni. - A helyzetjelentés formáját a megbízóval egyeztetni. Projekt helyzetjelentés Általános. Jelentés száma; PALOC03. Jelentés dátuma; 2012.07.30. Jelentés jelölése; Státuszjelentés. Költségek; Terv; Tény; Maradvány. Teljes projekt; 39 975; 39 975; -. Részprojekt RP0; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Részprojekt RP1; 6 000; 6 000; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS3; 2 000; 2 000; -. Részprojekt RP2; 31 975; 31 975; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 29 975; 29 975; -. Folyamat 1; 4 260; 4 260; -. Folyamat 2; 6 965; 6 965; -. Folyamat 3; 18 750; 18 750; -. Részprojekt RP3; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Határidők; Terv; Tény; Végső. Részprojekt RP0; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Munkacsomag MCS1; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Részprojekt RP1; 2012.06.08; 2012.06.08; 2012.06.08. Munkacsomag MCS1; 2012.05.25; 2012.05.25; 2012.05.25. Munkacsomag MCS2; 2012.06.01; 2012.06.01; 2012.06.01. Munkacsomag MCS3; 2012.06.08; 2012.06.08; 2012.06.08. Részprojekt RP2; 2012.09.02; 2012.09.02; 2012.09.02. Munkacsomag MCS1; 2012.06.29; 2012.07.05; 2012.07.04. Munkacsomag MCS2; 2012.09.02; 2012.09.02; 2012.09.02. Részprojekt RP3; 2012.09.11; 2012.09.11; 2012.09.11. Munkacsomag MCS1; 2012.09.11; 2012.09.11; 2012.09.11. Elért eredmények. Mérföldkő; Cél; Eredmény/Státusz. MF0; Projekt döntés; A projekt döntés megszületett, a projekt zöld lámpát kapott. MF1; Tervek elfogadása; A részletes kampány tervek kidolgozásra kerültek, elfogadásuk megtörtént.. MF2; Kampányzárás; A szervezés lezárult, a kampány végrehajtása folyamatban.. MF3; Projektzárás. Előrejelzés. Mérföldkőelemzés; A második mérföldkő a 2. fázis/1. munkacsomag csúszása ellenére sincsen veszélyben. A csúszás a 2. fázison belüli átütemezéssel elhárításra került.. Költségtrendelemzés; A költségterveknek megfelelően történik az előrehaladás. Célelemzés; A 2. fázisba (Kampány) tartozó tevékenységek folyamatban vannak, csúszás nem veszélyezteti a végrehajtást.. Kockázatok. Új kockázatok; Nem látunk új kockzatot.. Változásmenedzsment. Változásmenedzsment lista. - A projekt helyzetjelentést pontosan leadni. - A megbízótól visszajelzést kérni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.07.30. | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt helyzetjelentés Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt helyzetjelentés Project report |  | Projekt sorszáma |
| Projekt helyzetjelentés összeállítása: - A helyzetjelentés gyakoriságát a megbízóval egyeztetni. - A helyzetjelentés formáját a megbízóval egyeztetni. Projekt helyzetjelentés Általános. Jelentés száma; PALOC04. Jelentés dátuma; 2012.08.30. Jelentés jelölése; Státuszjelentés. Költségek; Terv; Tény; Maradvány. Teljes projekt; 39 975; 39 975; -. Részprojekt RP0; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Részprojekt RP1; 6 000; 6 000; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS3; 2 000; 2 000; -. Részprojekt RP2; 31 975; 31 975; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 29 975; 29 975; -. Folyamat 1; 4 260; 4 260; -. Folyamat 2; 6 965; 6 965; -. Folyamat 3; 18 750; 18 750; -. Részprojekt RP3; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Határidők; Terv; Tény; Végső. Részprojekt RP0; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Munkacsomag MCS1; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Részprojekt RP1; 2012.06.08; 2012.06.08; 2012.06.08. Munkacsomag MCS1; 2012.05.25; 2012.05.25; 2012.05.25. Munkacsomag MCS2; 2012.06.01; 2012.06.01; 2012.06.01. Munkacsomag MCS3; 2012.06.08; 2012.06.08; 2012.06.08. Részprojekt RP2; 2012.09.02; 2012.09.02; 2012.09.02. Munkacsomag MCS1; 2012.06.29; 2012.07.05; 2012.07.04. Munkacsomag MCS2; 2012.09.02; 2012.09.02. Részprojekt RP3; 2012.09.11; 2012.09.11. Munkacsomag MCS1; 2012.09.11; 2012.09.11. Elért eredmények. Mérföldkő; Cél; Eredmény/Státusz. MF0; Projekt döntés; A projekt döntés megszületett, a projekt zöld lámpát kapott. MF1; Tervek elfogadása; A részletes kampány tervek kidolgozásra kerültek, elfogadásuk megtörtént.. MF2; Kampányzárás; A kampány a célközönség szóbeli visszajelzései alapján sikeresen lezajlott, az utolsó hétvége következik. MF3; Projektzárás. Előrejelzés. Mérföldkőelemzés; A 2. mérföldkő lezárása folyamatban.. Költségtrendelemzés; A költségterveknek megfelelőentörténik az előrehaladás. Célelemzés; Az utolsó kampányhétvégét megelőzően a céloknak megfelelően teljesítésre kerültek az eddigi feladatok.. Kockázatok. Új kockázatok; Nem látunk új kockzatot.. Változásmenedzsment. Változásmenedzsment lista. - A projekt helyzetjelentést pontosan leadni. - A megbízótól visszajelzést kérni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.08.30. | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott / szállító logója | Projekt helyzetjelentés Űrlap |  | Megbízó / ügyfél logója |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projekt helyzetjelentés Project report |  | Projekt sorszáma |
| Projekt helyzetjelentés összeállítása: - A helyzetjelentés gyakoriságát a megbízóval egyeztetni. - A helyzetjelentés formáját a megbízóval egyeztetni. Projekt helyzetjelentés Általános. Jelentés száma; PALOC05. Jelentés dátuma; 2012.09.11. Jelentés jelölése; Státuszjelentés. Költségek; Terv; Tény; Maradvány. Teljes projekt; 39 975; 39 975; -. Részprojekt RP0; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Részprojekt RP1; 6 000; 6 000; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS3; 2 000; 2 000; -. Részprojekt RP2; 31 975; 31 975; -. Munkacsomag MCS1; 2 000; 2 000; -. Munkacsomag MCS2; 29 975; 29 975; -. Folyamat 1; 4 260; 4 260; -. Folyamat 2; 6 965; 6 965; -. Folyamat 3; 18 750; 18 750; -. Részprojekt RP3; 1 000; 1 000; -. Munkacsomag MCS1; 1 000; 1 000; -. Határidők; Terv; Tény; Végső. Részprojekt RP0; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Munkacsomag MCS1; 2012.05.14; 2012.05.14; 2012.05.14. Részprojekt RP1; 2012.06.08; 2012.06.08; 2012.06.08. Munkacsomag MCS1; 2012.05.25; 2012.05.25; 2012.05.25. Munkacsomag MCS2; 2012.06.01; 2012.06.01; 2012.06.01. Munkacsomag MCS3; 2012.06.08; 2012.06.08; 2012.06.08. Részprojekt RP2; 2012.09.02; 2012.09.02; 2012.09.02. Munkacsomag MCS1; 2012.06.29; 2012.07.05; 2012.07.04. Munkacsomag MCS2; 2012.09.02; 2012.09.02; 2012.09.02. Részprojekt RP3; 2012.09.11; 2012.09.11; 2012.09.11. Munkacsomag MCS1; 2012.09.11; 2012.09.11; 2012.09.11. Elért eredmények. Mérföldkő; Cél; Eredmény/Státusz. MF0; Projekt döntés; A projekt döntés megszületett, a projekt zöld lámpát kapott. MF1; Tervek elfogadása; A részletes kampány tervek kidolgozásra kerültek, elfogadásuk megtörtént.. MF2; Kampányzárás; A kampány lezárásra került.. MF3; Projektzárás; A projekt dokumentumok átadásra került, a projekt lezárása hivatalosan megtörtént.. Előrejelzés. Mérföldkőelemzés; A 3. mérföldkő (Projektzárás) megtörtént.. Költségtrendelemzés; A projekt a tervezett költségkereteken belül megvalósult.. Célelemzés; A projekt a kitűzött feladatokat költség- és idő korlátokon belül teljesítette.. Kockázatok. Új kockázatok; -. Változásmenedzsment. Változásmenedzsment lista; -. - A projekt helyzetjelentést pontosan leadni. - A megbízótól visszajelzést kérni. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012.09.11. | Oldalak száma: 2 |

| Megbízott: | Projekt zárójelentés Űrlap |  | Megbízó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető: Hegyi Barbara | Projekt zárójelentés Project closing report |  | Projekt sorszáma: 2012/10 |
| Projekt zárójelentés Általános. Jelentés száma:; 12. Jelentés dátuma:; 2012.09.12. Jelentés jelölése:. Költségek. Teljes projekt; 40 millió Ft. Részprojektek; kóstoltatás: 2 millió 160 ezer Ft; fesztiválok: 4 millió 865 ezer Ft. Munkacsomagok; -. Határidők. Teljes projekt; 2012. 09.11.. Részprojektek; kóstoltatás: 2012.07.29.; fesztiválok: 2012. 09.02.. Munkacsomagok; -. Elért eredmények. Mérföldkövek; Minden mérföldkő sikeresen, a megadott határidőig teljesült.. Részeredmények; Minden részprojekt sikeresen, a megadott határidőig teljesült.. Átadás-átvétel. Átadás-átvételi jegyzőkönyv; Átadás_jegyzőkönyv.doc. Hiánylista; Nincs. Név/Dátum/Aláírás Megbízó: Széles Ervin Megbízott: Hegyi Barbara. |
| Készítette: Hegyi Barbara |  | Dátum: 2012. szeptember 12. | Oldalak száma: 1 |

| Megbízott : | Projektdokumentáció struktúra Űrlap |  | Megbízó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvezető Hegyi Barbara | Projektdokumentáció struktúra Filing structure |  | Projekt sorszáma 2012/10 |
| 1.Megvalósítással kapcsolatos dokumentumok - Projektindítás - Projekt megbízás - Projekt szervezeti dokumentum - Projekt infrastruktúra - Projekttervezés - Projekt struktúra - Költségbecslés - Időtervezés - Emberi erőforrás tervezés - Költségtervezés - Nyomonkövetés és irányítás - Projekt nyomonkövetés - Projektirányítás - Változásmenedzsment - Projekt mérföldkövek - Projekt helyzetjelentés - Projektzárás - Projekt zárójelentés - Eredményekkel kapcsolatos dokumentumok 2.1 Projektelemzés 2.1.1 Célelemzés 2.1.2 Környezeti elemzés 2.1.3 Kockázatelemzés 2.1.4 Gazdaságossági vizsgálat 2.1.5 Szerződéselemzés 2.1.6 Megbízáselemzés 2.1.7 Projektdöntés 2.2 Projekt eredmények 2.2.1 Előkészítés 2.2.2 Átadás - átvétel A struktúrát papír alapon és elektronikus formában is rögzítjük, valamint az esetleges változtatásokkal, módosításokkal folyamatosan bővítjük. |  |  |  |
| Készítette: Silverio Laura |  | Dátum: 2012.04.16 | Oldalak száma: 2 |